## 计划实施跟踪
序号 | 子系统 | 子模块 | 是否完成评估 | 五公司负责人 | 上线应用 | 上线变跟日期 | 业务责任人 | 开发责任人 | 协助开发人 | 差异性分析
1 | 基础信息设置 | 系统权限相关 |  | 黄科 | 持续进行 |  | 张振楠 | 袁冰强 | 杨子 | 提供格式
|  | 数据字典类 |  | 黄科 | 持续进行 |  | 张振楠 | 袁冰强 | 杨子
2 | 文档管理 | 文件登记 | 完成 | 倪娜、谭叶琼 | 2015-12-14 |  | 张振楠 | 袁冰强 | 杨子
|  | 文件分发/签发管理 | 完成 | 倪娜、谭叶琼 | 2015-12-14 |  | 张振楠 | 袁冰强 | 杨子
|  | 文件分交单 | 完成 | 倪娜、谭叶琼 | 2015-12-14 |  | 张振楠 | 袁冰强 | 杨子
|  | 任务分派，图纸分页 | 完成 | 倪娜、谭叶琼 | 2015-12-14 |  | 张振楠 | 袁冰强 | 杨子
|  | 文件领用，借阅，回收，销毁 | 完成 | 倪娜、谭叶琼 | 2015-12-14 |  | 张振楠 | 袁冰强 | 杨子
|  | 文件查询 | 完成 | 倪娜、谭叶琼 | 2015-12-14 |  | 张振楠 | 袁冰强 | 杨子
|  | 其它文件 |  | 倪娜、谭叶琼 | 2016-01-30
3 | 机械安装管理 | 预算数据 | 完成 | 刘双桥 | 2015-12-21 |  | 张振楠 | 袁冰强 | 关欣
|  | 需求计划 | 完成 | 刘双桥 | 2016-01-15 |  | 张振楠 | 成晓旎 | 刘建中、汪东晓
|  | 质量计划 |  | 刘双桥 | 2016-01-15 |  | 张振楠 | 陶传飞 | 关欣、杨子、王胜强 | 可以编制
|  | 工作包管理 |  | 刘双桥 | 2016-01-29 | 2016-04-30 | 张振楠 | 袁冰强 | 关欣、杨子、王胜强
|  | 六级计划管理/任务单报量 |  | 刘双桥 | 2016-02-28
4 | 主系统管理 | 预算数据 | 完成 | 苟锐 | 2015-12-21 |  | 张振楠 | 袁冰强 | 关欣、杨子、王胜强
|  | 需求计划 |  | 苟锐 | 2016-01-15 |  | 张振楠 | 成晓旎 | 刘建中、汪东晓
|  | 质量计划 |  | 苟锐 | 2016-01-15 |  | 张振楠 | 陶传飞 | 关欣、杨子、王胜强 | 可以编制
|  | 工作包管理 |  | 苟锐 | 2016-01-29 | 2016-04-30 | 张振楠 | 袁冰强 | 关欣、杨子、王胜强
|  | 六级计划管理/任务单报量 |  | 苟锐 | 2016-02-28
5 | 管道安装管理 | 预算数据 | 完成 | 闫外 | 2015-12-21 |  | 张振楠 | 袁冰强 | 关欣、杨子、王胜强
|  | 需求计划 | 完成 | 闫外 | 2016-01-15 |  | 张振楠 | 成晓旎 | 刘建中、汪东晓
|  | 质量计划 |  | 闫外 | 2016-01-15 |  | 张振楠 | 陶传飞 | 关欣、杨子、王胜强 | 可以编制
|  | 工作包管理 |  | 闫外 | 2016-01-29 | 2016-04-30 | 张振楠 | 袁冰强 | 关欣、杨子、王胜强
|  | 六级计划管理/任务单报量 |  | 闫外 | 2016-02-28
6 | 焊接管理 | 基础数据，焊接工艺卡 |  | 张铁平 | 2016-01-30 |  | 张振楠 | 袁冰强 | 刘建中、汪东晓 | 完成
|  | 焊接施工，焊材管理，焊工管理 |  | 张铁平 | 2016-01-30 |  | 张振楠 | 陶传飞 | 刘建中、汪东晓 | 完成了焊工资格证管理
7 | 电气安装管理 | 预算数据 | 完成 | 冉渊 | 2015-12-23 |  | 张振楠 | 袁冰强 | 关欣、杨子、王胜强
|  | 需求计划 | 完成 | 冉渊 | 2016-01-15 |  | 张振楠 | 成晓旎 | 刘建中、汪东晓
|  | 质量计划 |  | 冉渊 | 2016-01-15 |  | 张振楠 | 陶传飞 | 关欣、杨子、王胜强 | 可以编制
|  | 工作包管理 |  | 冉渊 | 2016-01-29 | 2016-04-30 | 张振楠 | 袁冰强 | 关欣、杨子、王胜强
|  | 六级计划管理/任务单报量 |  | 冉渊 | 2016-03-28
8 | 仪表安装管理 | 预算数据(16个子模块) | 完成 | 戴景 | 2015-12-23 |  | 张振楠 | 袁冰强 | 关欣、杨子、王胜强
|  | 需求计划 | 完成 | 戴景 | 2016-01-15 |  | 张振楠 | 成晓旎 | 刘建中、汪东晓
|  | 质量计划 |  | 戴景 | 2016-01-15 |  | 张振楠 | 陶传飞 | 关欣、杨子、王胜强 | 可以编制
|  | 工作包管理 |  | 戴景 | 2016-01-29 | 2016-04-30 | 张振楠 | 袁冰强 | 关欣、杨子、王胜强
|  | 六级计划管理/任务单报量 |  | 戴景 | 2016-03-28
9 | 通风施工管理 | 预算数据(4个子模块) | 完成 | 王小均 | 2015-12-21 |  | 张振楠 | 袁冰强 | 关欣、杨子、王胜强
|  | 需求计划 |  | 王小均 | 2016-01-15 |  | 张振楠 | 成晓旎 | 刘建中、汪东晓
|  | 质量计划 |  | 王小均 | 2016-01-15 |  | 张振楠 | 陶传飞 | 关欣、杨子、王胜强 | 可以编制
|  | 工作包管理 |  | 王小均 | 2016-01-29 | 2016-04-30 | 张振楠 | 袁冰强 | 关欣、杨子、王胜强
|  | 六级计划管理/任务单报量 |  | 王小均 | 2016-03-28
10 | 变更管理 | 变更单，澄清单编制 |  |  | 2016-01-15 | 2016-03-10 | 张振楠 | 成晓旎 | 关欣、杨子、王胜强 | 完成
|  | 变更跟踪单 |  |  | 2016-01-29 | 2016-03-10 | 张振楠 | 成晓旎 | 关欣、杨子、王胜强
11 | 防腐管理 |  |  | 王小均 |  |  | 张振楠 |  | 关欣、杨子、王胜强
|  | 各专业防腐提交书 |  | 王小均 | 2016-01-30 | 2016-03-10 | 张振楠 | 袁冰强 | 关欣、杨子、王胜强
|  | 预算数据 |  | 王小均 | 2016-01-30 | 2016-03-10 | 张振楠 | 袁冰强 | 关欣、杨子、王胜强 | 完成
|  | 需求计划 |  | 王小均 | 2016-01-15 | 2016-03-10 | 张振楠 | 成晓旎 | 刘建中、汪东晓
|  | 质量计划 |  | 王小均 | 2016-01-15 |  | 张振楠 | 陶传飞 | 关欣、杨子、王胜强
|  | 工作包管理 |  | 王小均 | 2016-01-29 |  |  |  |  | 可以编制
|  | 六级计划管理/任务单报量 |  | 王小均 | 2016-03-28
12 | 保温管理 |  |  | 王小均 |  |  | 张振楠 |  | 关欣、杨子、王胜强
|  | 各专业提交书 |  | 王小均 | 2016-01-30 | 2016-03-10 | 张振楠 | 袁冰强 | 关欣、杨子、王胜强
|  | 预算数据 |  | 王小均 | 2016-01-30 | 2016-03-10 | 张振楠 | 袁冰强 | 关欣、杨子、王胜强 | 完成
|  | 需求计划 |  | 王小均 | 2016-01-15 | 2016-03-10 | 张振楠 | 成晓旎 | 刘建中、汪东晓
|  | 质量计划 |  | 王小均 | 2016-01-15 |  | 张振楠 | 陶传飞 | 关欣、杨子、王胜强 | 可以编制
|  | 工作包管理 |  | 王小均 | 2016-01-29 |  | 张振楠 | 袁冰强 | 关欣、杨子、王胜强
|  | 六级计划管理/任务单报量 |  | 王小均 | 2016-03-28
13 | 物项管理 | [5 empty] | 张振楠 |  | 刘建中、汪东晓
|  | 非主材需求计划管理 |  |  | 2016-01-08 |  | 张振楠 | 成晓旎 | 刘建中、汪东晓
|  | 采购管理 |  |  | 2016-01-15 |  | 张振楠 | 成晓旎 | 刘建中、汪东晓
|  | 入库验收,发运，财务 |  |  | 2016-01-29 |  | 张振楠 | 成晓旎 | 刘建中、汪东晓
|  | 查询 |  |  | 2016-01-29 |  | 张振楠 | 成晓旎 | 刘建中、汪东晓
14 | 质量管理 | [5 empty] | 张振楠 |  | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
|  | 质量计划选点 |  |  | 2016-01-22 |  | 张振楠 | 成晓旎 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
|  | 质量计划发点，消点 |  |  | 2016-01-29 |  | 张振楠 | 成晓旎 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
|  | 供应商模块 |  |  | 待定 |  | 张振楠 | 成晓旎 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
|  | 质保管理 |  |  | 2016-01-29 |  | 张振楠 | 成晓旎 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
16 | 进度计划管理 |  |  |  | 待定 |  | 张振楠 | 陶传飞 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
17 | 安全管理 |  |  |  | 2016-04-28 |  | 张振楠 | 陶传飞 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
18 | 无损检测管理 |  |  |  | 2016-03-05 |  | 张振楠 | 陶传飞 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
19 | 理化试验管理 |  |  |  | 待定 |  | 张振楠 | 陶传飞 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
20 | 测量管理 |  |  |  | 待定 |  | 张振楠 | 陶传飞 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
21 | 计量管理 |  |  |  | 2016-01-29 |  | 张振楠 | 陶传飞 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
22 | 人力资源管理 | 人员入场 |  |  | 2016-04-28 |  | 张振楠 | 陶传飞 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
23 | 委托管理 |  |  |  | 2016-03-25 |  | 张振楠 | 陶传飞 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
24 | 移交管理 |  |  |  | 2016-04-28 |  | 张振楠 | 陶传飞 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
25 | 完工资料管理 |  |  |  | 待定 |  | 张振楠 | 陶传飞 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
26 | 商务管理模块 |  |  |  | 待定 |  | 张振楠 | 陶传飞 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
27 | 成本管理 |  |  |  | 待定 |  | 张振楠 | 陶传飞 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
28 | 综合查询树管理 | 文件类查询 |  |  | 持续进行 |  | 张振楠 | 陶传飞 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强

## 开发实施计划
序号 | 子系统 | 子模块 | 业务分析规划 |  | 开发结束日期 | 测试 | 上线应用 | 节点验收 | 反馈意见时间 |  | 业务责任人 | 开发责任人 | 协助开发人 | 差异性分析
1 | 基础信息设置 | 系统权限相关 | 2015-06-15 |  | 2015-06-30 | 2015-07-05 | 2015-07-10 | 2015-07-30 |  |  | 张振楠 | 袁冰强 | 杨子 | 提供格式
|  | 数据字典类 |  |  | 2015-06-30 | 2015-07-05 | 2015-07-10 | 2015-07-30 |  |  | 张振楠 | 袁冰强 | 杨子
2 | 文档管理 | 文件登记 | 2015-06-15 | 2015-06-23 | 2015-06-30 | 2015-07-05 | 2015-07-10 | 2015-07-30 | 2015-10-30 | 2 | 张振楠 | 袁冰强 | 杨子
|  | 文件分发/签发管理 |  |  | 2015-06-30 | 2015-07-05 | 2015-07-10 | 2015-07-30 | 2015-10-30 | 2 | 张振楠 | 袁冰强 | 杨子
|  | 文件分交单 |  |  | 2015-07-05 | 2015-07-10 | 2015-07-15 | 2015-07-30 | 2015-10-30 | 2 | 张振楠 | 袁冰强 | 杨子
|  | 任务分派，图纸分页 |  |  | 2015-07-05 | 2015-07-10 | 2015-07-15 | 2015-07-30 | 2015-10-30 | 2 | 张振楠 | 袁冰强 | 杨子
|  | 文件领用，借阅，回收，销毁 |  |  | 2015-07-10 | 2015-07-15 | 2015-07-20 | 2015-07-30 | 2015-10-30 | 2 | 张振楠 | 袁冰强 | 杨子
|  | 文件查询 |  |  | 2015-07-20 | 2015-07-25 | 2015-07-30 | 2015-08-10 | 2015-10-30 | 2 | 张振楠 | 袁冰强 | 杨子
3 | 机械安装管理 | 预算数据 | 2015-06-15 | 2015-06-18 | 2015-07-20 | 2015-07-25 | 2015-07-30 | 2015-08-10 | 2015-11-07 | 2 | 张振楠 | 袁冰强 | 关欣
|  | 需求计划 |  |  | 2015-07-30 | 2015-08-05 | 2015-08-10 | 2015-08-30 | 2015-11-07 | 2 | 张振楠 | 成晓旎 | 刘建中、汪东晓
|  | 质量计划 |  |  | 2015-08-10 | 2015-08-15 | 2015-08-20 | 2015-08-30 | 2015-11-07 | 2 | 张振楠 | 陶传飞 | 关欣、杨子、王胜强
|  | 工作包管理 |  |  | 2015-08-30 | 2015-09-05 | 2015-09-10 | 2015-09-30 | 2015-12-24 | 2 | 张振楠 | 袁冰强 | 关欣、杨子、王胜强
4 | 主系统管理 | 预算数据 | 2015-06-15 | 2015-06-18 | 2015-08-10 | 2015-08-15 | 2015-08-25 | 2015-08-30 | 2015-11-07 | 2 | 张振楠 | 袁冰强 | 关欣、杨子、王胜强
|  | 需求计划 |  |  | 2015-08-15 | 2015-08-20 | 2015-08-25 | 2015-08-30 | 2015-11-07 | 2 | 张振楠 | 成晓旎 | 刘建中、汪东晓
|  | 质量计划 |  |  | 2015-08-30 | 2015-09-05 | 2015-09-10 | 2015-09-20 | 2015-11-07 | 2 | 张振楠 | 陶传飞 | 关欣、杨子、王胜强
|  | 工作包管理 |  |  | 2015-08-30 | 2015-09-10 | 2015-09-20 | 2015-09-30 | 2015-12-24 | 2 | 张振楠 | 袁冰强 | 关欣、杨子、王胜强
5 | 管道安装管理 | 预算数据 | 2015-06-15 | 2015-06-20 | 2015-07-20 | 2015-07-25 | 2015-07-30 | 2015-08-10 | 2015-11-07 | 2 | 张振楠 | 袁冰强 | 关欣、杨子、王胜强
|  | 需求计划 |  |  | 2015-07-30 | 2015-08-05 | 2015-08-10 | 2015-08-30 | 2015-11-07 | 2 | 张振楠 | 成晓旎 | 刘建中、汪东晓
|  | 质量计划 |  |  | 2015-08-10 | 2015-08-15 | 2015-08-20 | 2015-08-30 | 2015-11-07 | 2 | 张振楠 | 陶传飞 | 关欣、杨子、王胜强
|  | 工作包管理 |  |  | 2015-08-30 | 2015-09-05 | 2015-09-10 | 2015-09-30 | 2015-12-24 | 2 | 张振楠 | 袁冰强 | 关欣、杨子、王胜强
6 | 焊接管理 | 基础数据，焊接工艺卡 | 2015-07-10 | 2015-07-20 | 2015-08-10 | 2015-08-15 | 2015-08-20 | 2015-09-10 | 2015-12-24 | 2 | 张振楠 | 袁冰强 | 刘建中、汪东晓
|  | 焊接施工，焊材管理，焊工管理 |  |  | 2015-09-30 | 2015-10-20 | 2015-10-30 | 2015-11-20 | 2015-12-24 | 2 | 张振楠 | 陶传飞 | 刘建中、汪东晓
7 | 电气安装管理 | 预算数据 | 2015-06-21 | 2015-06-28 | 2015-09-20 | 2015-09-25 | 2015-09-30 | 2015-10-10 | 2015-11-07 | 2 | 张振楠 | 袁冰强 | 关欣、杨子、王胜强
|  | 需求计划 |  |  | 2015-09-30 | 2015-10-10 | 2015-10-15 | 2015-10-30 | 2015-11-07 | 2 | 张振楠 | 成晓旎 | 刘建中、汪东晓
|  | 质量计划 |  |  | 2015-10-10 | 2015-10-15 | 2015-10-20 | 2015-10-30 | 2015-11-07 | 2 | 张振楠 | 陶传飞 | 关欣、杨子、王胜强
|  | 工作包管理 |  |  | 2015-10-10 | 2015-10-15 | 2015-10-20 | 2015-10-30 | 2015-12-24 | 2 | 张振楠 | 袁冰强 | 关欣、杨子、王胜强
8 | 仪表安装管理 | 预算数据(16个子模块) | 2015-06-21 | 2015-06-28 | 2015-10-20 | 2015-10-25 | 2015-10-30 | 2015-11-10 | 2015-11-07 | 2 | 张振楠 | 袁冰强 | 关欣、杨子、王胜强
|  | 需求计划 |  |  | 2015-10-30 | 2015-11-05 | 2015-11-10 | 2015-11-20 | 2015-11-07 | 2 | 张振楠 | 成晓旎 | 刘建中、汪东晓
|  | 质量计划 |  |  | 2015-10-30 | 2015-11-05 | 2015-11-10 | 2015-11-20 | 2015-11-07 | 2 | 张振楠 | 陶传飞 | 关欣、杨子、王胜强
|  | 工作包管理 |  |  | 2015-11-10 | 2015-11-15 | 2015-11-20 | 2015-11-30 | 2015-12-24 | 2 | 张振楠 | 袁冰强 | 关欣、杨子、王胜强
9 | 通风施工管理 | 预算数据(4个子模块) | 2015-06-29 | 2015-07-05 | 2015-09-20 | 2015-09-25 | 2015-09-30 | 2015-10-10 | 2015-11-07 | 2 | 张振楠 | 袁冰强 | 关欣、杨子、王胜强
|  | 需求计划 |  |  | 2015-09-30 | 2015-10-10 | 2015-10-15 | 2015-10-30 | 2015-11-07 | 2 | 张振楠 | 成晓旎 | 刘建中、汪东晓
|  | 质量计划 |  |  | 2015-10-10 | 2015-10-15 | 2015-10-20 | 2015-10-30 | 2015-11-07 | 2 | 张振楠 | 陶传飞 | 关欣、杨子、王胜强
|  | 工作包管理 |  |  | 2015-10-10 | 2015-10-15 | 2015-10-20 | 2015-10-30 | 2015-12-24 | 2 | 张振楠 | 袁冰强 | 关欣、杨子、王胜强
10 | 变更管理 | 变更单，澄清单编制 | 2015-08-01 | 2015-08-10 | 2015-07-15 | 2015-07-20 | 2015-07-30 | 2015-08-10 | 2015-11-21 | 2 | 张振楠 | 成晓旎 | 关欣、杨子、王胜强
|  | 变更跟踪单 |  |  | 2015-08-30 | 2015-09-10 | 2015-09-20 | 2015-09-30 | 2015-11-21 | 2 | 张振楠 | 成晓旎 | 关欣、杨子、王胜强
11 | 防腐管理 | [8 empty] | 2 | 张振楠 |  | 关欣、杨子、王胜强
|  | 各专业防腐提交书 | 2015-07-15 | 2015-07-25 | 2015-10-30 | 2015-11-05 | 2015-11-10 | 2015-11-20 |  | 2 | 张振楠 | 袁冰强 | 关欣、杨子、王胜强
|  | 预算数据 | 2015-07-15 | 2015-07-25 | 2015-10-30 | 2015-11-05 | 2015-11-10 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | 2 | 张振楠 | 袁冰强 | 关欣、杨子、王胜强
|  | 需求计划 |  |  | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2015-11-20 | 2015-11-30 | 2015-11-20 | 2 | 张振楠 | 成晓旎 | 刘建中、汪东晓
|  | 质量计划 |  |  | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2015-11-20 | 2015-11-30 | 2015-11-20 | 2 | 张振楠 | 陶传飞 | 关欣、杨子、王胜强
12 | 保温管理 | [8 empty] | 2 | 张振楠 |  | 关欣、杨子、王胜强
|  | 各专业提交书 |  |  | 2015-12-10 | 2015-12-15 | 2015-12-20 | 2015-12-30 |  | 2 | 张振楠 | 袁冰强 | 关欣、杨子、王胜强
|  | 预算数据 |  |  | 2015-12-10 | 2015-12-15 | 2015-12-20 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2 | 张振楠 | 袁冰强 | 关欣、杨子、王胜强
|  | 需求计划 |  |  | 2015-12-15 | 2015-12-20 | 2015-12-25 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2 | 张振楠 | 成晓旎 | 刘建中、汪东晓
|  | 质量计划 |  |  | 2015-12-15 | 2015-12-20 | 2015-12-25 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2 | 张振楠 | 陶传飞 | 关欣、杨子、王胜强
|  | 工作包管理 |  |  | 2015-12-15 | 2015-12-20 | 2015-12-25 | 2015-12-30 | 2015-12-24 | 2 | 张振楠 | 袁冰强 | 关欣、杨子、王胜强
13 | 物项管理 | [8 empty] | 2 | 张振楠 |  | 刘建中、汪东晓
|  | 非主材需求计划管理 | 2015-07-05 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-20 | 2015-07-25 | 2015-07-30 | 2015-11-07 | 2 | 张振楠 | 成晓旎 | 刘建中、汪东晓
|  | 采购管理 | 2015-07-10 | 2015-07-15 | 2015-07-30 | 2015-08-10 | 2015-08-20 | 2015-08-30 | 2015-11-07 | 2 | 张振楠 | 成晓旎 | 刘建中、汪东晓
|  | 入库验收,发运，财务 | 2015-07-15 | 2015-07-20 | 2015-09-10 | 2015-09-15 | 2015-09-20 | 2015-09-30 | 2015-11-07 | 2 | 张振楠 | 成晓旎 | 刘建中、汪东晓
|  | 查询 | 2015-07-20 | 2015-07-22 | 2015-10-10 | 2015-10-15 | 2015-10-20 | 2015-10-30 | 2015-11-07 | 2 | 张振楠 | 成晓旎 | 刘建中、汪东晓
14 | 质量管理 | [8 empty] | 2 | 张振楠 |  | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
|  | 质量计划选点 |  |  | 2015-12-10 | 2015-12-15 | 2015-12-20 | 2016-01-10 | 2016-01-10 | 2 | 张振楠 | 成晓旎 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
|  | 质量计划发点，消点 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-12-20 | 2015-12-25 | 2015-12-30 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2 | 张振楠 | 成晓旎 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
|  | 供应商模块 |  |  | 2015-08-10 | 2015-08-15 | 2015-08-20 | 2015-08-25 | 2015-11-07 | 2 | 张振楠 | 成晓旎 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
|  | 质保管理 | 2015-07-10 | 2015-07-20 | 2015-09-30 | 2015-10-10 | 2015-10-20 | 2015-10-30 | 2015-11-07 | 2 | 张振楠 | 成晓旎 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
15 | 施工管理 | 六级计划管理 | 2015-08-10 | 2015-08-20 | 2015-12-10 | 2015-12-15 | 2015-12-20 | 2015-12-30 | 待定 | 2 | 张振楠 | 袁冰强 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
16 | 进度计划管理 |  | 2015-07-20 | 2015-07-30 | 2015-10-30 | 2015-11-05 | 2015-11-10 | 2015-11-20 | 2015-11-07 | 2 | 张振楠 | 陶传飞 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
17 | 安全管理 |  | 2015-08-01 | 2015-08-05 | 2015-12-10 | 2015-11-15 | 2015-11-20 | 2015-12-30 | 待定 | 2 | 张振楠 | 陶传飞 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
18 | 无损检测管理 |  | 2015-08-10 | 2015-08-25 | 2016-02-05 | 2016-02-10 | 2016-02-20 | 2016-03-10 | 2015-12-24 | 2 | 张振楠 | 陶传飞 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
19 | 理化试验管理 |  | 2015-08-10 | 2015-08-25 | 2016-01-10 | 2016-01-20 | 2016-01-25 | 2016-02-10 | 2015-12-24 | 2 | 张振楠 | 陶传飞 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
20 | 测量管理 |  | 2015-08-10 | 2015-08-15 | 2016-02-01 | 2016-02-05 | 2016-02-10 | 2016-02-15 | 2016-02-15 | 2 | 张振楠 | 陶传飞 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
21 | 计量管理 |  | 2015-08-15 | 2015-08-20 | 2015-09-10 | 2015-09-15 | 2015-09-20 | 2015-09-30 | 2015-11-07 | 2 | 张振楠 | 陶传飞 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
22 | 人力资源管理 | 人员入场 | 2015-07-15 | 2015-07-20 | 2015-08-15 | 2015-08-20 | 2015-08-25 | 2015-08-30 | 2016-01-31 | 2 | 张振楠 | 陶传飞 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
23 | 委托管理 |  | 2015-08-15 | 2015-08-20 | 2016-01-10 | 2016-01-20 | 2016-01-25 | 2016-02-10 | 2016-02-10 | 2 | 张振楠 | 陶传飞 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
24 | 移交管理 |  | 2015-11-15 | 2015-11-20 | 2016-02-10 | 2016-02-20 | 2016-02-28 | 2016-03-30 | 待定 | 2 | 张振楠 | 陶传飞 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
25 | 完工资料管理 |  | 2015-11-15 | 2015-11-20 | 2016-03-10 | 2016-03-15 | 2016-03-20 | 2016-03-30 | 待定 | 2 | 张振楠 | 陶传飞 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
26 | 商务管理模块 |  |  |  | 2016-04-10 | 2016-04-15 | 2016-04-20 | 2016-04-30 | 待定 | 2 | 张振楠 | 陶传飞 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
27 | 成本管理 |  |  |  | 2016-04-10 | 2016-04-15 | 2016-04-20 | 2016-04-30 | 待定 | 2 | 张振楠 | 陶传飞 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
28 | 综合查询树管理 | 文件类查询 | 2015-08-30 | 2015-09-30 | 2015-08-30 | 2015-09-10 | 2015-09-20 | 2015-10-30 | 2016-04-30 | 2 | 张振楠 | 陶传飞 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
|  | 物资相关查询 |  |  | 2015-09-30 | 2015-11-10 | 2015-11-20 | 2015-11-30 | 2016-04-30 | 2 | 张振楠 | 陶传飞 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强
|  | 施工过程查询 |  |  | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 2015-12-30 | 2016-04-30 | 2 | 张振楠 | 陶传飞 | 刘建中、汪东晓、关欣、杨子、王胜强

## 接口清单列表
分类 | 接口名称 | 接口说明 | 华辉开发负责人 | 备注 | ENPower显示菜单位置 | APP显示菜单位置 | WEB显示菜单位置
基础 | 机组信息查询 | 用于在APP上选择机组 | 游云亮 | 查询 | 核电项目管理->项目基础信息->字段维护->标准字典->PUB->机组 | 质量管理或文明施工->报告问题->机组选择 | 质量管理/文明施工->创建安全问题/创建质量问题->机组选择
| 厂房信息查询 | 用于在APP上选择厂房 | 游云亮 | 查询 | 核电项目管理->项目基础信息->字段维护->标准字典->PUB->厂房 | 质量管理或文明施工->报告问题->厂房选择 | 质量管理/文明施工->创建安全问题/创建质量问题->厂房选择
用户 | 用户信息查询 | 获取用户ENP登录名、用户所属单位，包括班组长级QC等人员岗位信息 | 张振楠、沙道磊 | 查询 | 核电项目管理->系统管理->组织机构管理->组织机构（用户、项目、岗位、专业均需设置） | 我的->用户信息查询 | 结构设置->人员列表
组织机构 | 组织机构信息查询 | 用户查询ENP中组织结构名称及上级单位ID信息 | 张振楠、沙道磊 | 查询 | 核电项目管理->系统管理->组织机构管理->组织机构 | 无显示，具体在分配作业任务中有用到 | 结构设置->人员列表
六级计划 | 六级滚动计划 | 一个接口，包含：六级计划条目（任务单），材料清单信息，itp的主信息、itp的工序信息（已选点）等 | 张振楠、沙道磊 | 推送 | 核电项目管理->施工过程管理->专业->六级计划批准 | 滚动计划->任务->任务详情 | 施工管理->滚动计划->滚动计划信息列表
| 修改作业条目信息 | 一个接口，包含：六级计划条目（任务单），材料清单信息，itp的主信息、itp的工序信息（已选点）等 | 张振楠、沙道磊 | 修改 | 核电项目管理->施工过程管理->专业->六级计划查询（六级计划执行） | 滚动计划->任务->任务详情 | 施工管理->滚动计划->滚动计划信息列表
| 修改材料清单 | APP将材料使用量反馈到ENP六级计划对应任务单的材料信息上 | 张振楠、沙道磊 | 修改 | 核电项目管理->施工过程管理->专业->六级计划查询（六级计划执行） | 滚动计划->任务->任务详情 | 施工管理->滚动计划->滚动计划信息列表
发点 | 插入发点通知单信息 | 在APP中进行发点，发点通知单主信息由APP插入ENP | 张振楠、沙道磊 | 插入 | 核电项目管理->施工过程管理->质量->质量计划管理->发点通知单 | 滚动计划->发起见证->见证详情 | 工序见证->见证列表->见证详情
| 插入通知单明细 | 在APP中进行发点，发点通知单明细信息由APP插入ENP | 张振楠、沙道磊 | 插入 | 核电项目管理->施工过程管理->质量->质量计划管理->发点通知单 | 滚动计划->发起见证->见证详情 | 工序见证->见证列表->见证详情
| 插入设备清单 | APP将设备信息反馈到ENP发点通知单对应设备清单信息上 | 张振楠、沙道磊 | 插入 | 核电项目管理->施工过程管理->质量->质量计划管理->发点通知单 | 滚动计划->发起见证->见证详情 | 工序见证->见证列表->见证详情
消点 | 修改消点信息 | APP将消点情况（消点状态、消点人、消点日期等）反馈到ENP中 | 张振楠、沙道磊 | 修改 | 核电项目管理->施工过程管理->质量->质量计划消点->QC1消点（QC2/CZEC QC等） | 滚动计划->待见证->见证详情 | 工序见证->见证列表->见证详情
安全 | 上报安全整改问题接口 | APP上报安全隐患，同时反馈到ENP中 | 游云亮 | 插入 | 核电项目管理->施工过程管理->安全->监督检查->隐患整改信息接收 | 文明施工->报告问题->提交安全问题 | 文明施工->创建安全问题->提交安全问题
| 责任单位安全整改完成接口 | APP上完成安全隐患整改，同时反馈到ENP中 | 游云亮 | 修改 | 核电项目管理->施工过程管理->安全->监督检查->隐患整改信息（及隐患整改信息接收） | 文明施工->问题整改列表->问题详情->提交整改结果 | 文明施工->安全问题列表->安全问题详情
| 安全编码信息查询接口 | APP调用ENP安全编码的一二三级编码 | 游云亮 | 查询 | 核电项目管理->施工过程管理->安全->基础设置->安全编码 | 文明施工->报告问题->问题->二级编码->隐患描述 | 文明施工->创建安全问题->标题->二级编码->隐患描述
| 区域房间标高信息查询接口 | APP获取ENP中的区域房间标高信息字典 | 游云亮 | 查询 | 核电项目管理->项目基础信息->字段维护->非标准字典->PUB->房间 | 文明施工/质量管理->报告问题->房间号/标高 | 文明施工/质量管理->创建安全问题->房间号/标高
质量 | 上报质量整改问题接口 | APP上报质量问题，同时反馈到ENP中 | 赵波 | 插入 | 核电项目管理->施工过程管理->质量->质量问题单管理->质量问题单查询 | 质量管理->报告问题->提交质量问题 | 质量管理->创建质量->提交质量问题
物项 | 物项入库(未核实)查询接口 | 查询物项详情信息，以便进行核实入库 | 袁冰强(主)、赵波、赵闯 | 查询 | 核电项目管理->施工过程管理->物项->仓库管理->入库核实（待核实数据） | 物资管理->扫一扫->入库单 | 无
| 物项入库(已核实)查询接口 | APP扫码质保编号，APP根据查询物项详情信息，补全入库信息，进行入库核实，将核实信息插入到ENP库存中 | 袁冰强(主)、赵波、赵闯 | 查询 | 核电项目管理->施工过程管理->物项->仓库管理->入库核实（已核实数据） | 物资管理->扫一扫->入库单
| 修改入库信息接口 | APP根据主键修改入库信息，推送到Enpower登记 | 袁冰强(主)、赵波、赵闯 | 修改 | 核电项目管理->施工过程管理->物项->仓库管理->入库核实（待核实数据标记已核实） | 物资管理->扫一扫->入库单->入库单详情
| 插入库存信息接口 | 用户使用APP插入库存信息，推送到Enpower登记 | 袁冰强(主)、赵波、赵闯 | 插入 | 核电项目管理->施工过程管理->物项->查询报表->库存查询（核实入库，插入库存） | 物资管理->->入库单->入库单详情
| 物项入库(未核实)查询(汇总)接口 | 用户使用APP入库扫码质保编号查询未核实入库物项汇总详情信息 | 袁冰强(主)、赵波、赵闯 | 查询 | 核电项目管理->施工过程管理->物项->仓库管理->入库核实（质保号汇总）（待核实数据） | 物资管理->扫一扫->入库单
| 修改入库信息(按质保号) | 用户使用APP根据质保号修改入库信息，推送到Enpower登记。 | 袁冰强(主)、赵波、赵闯 | 修改 | 核电项目管理->施工过程管理->物项->仓库管理->入库核实（质保号汇总）（已核实数据） | 物资管理->扫一扫->入库单->入库单详情
| 物项出库(未核实)查询接口 | 用户使用APP出库扫码出库单号查询未核实出库物项详情信息 | 袁冰强(主)、赵波、赵闯 | 查询 | 核电项目管理->施工过程管理->物项->仓库管理->出库核实（待核实数据） | 物资管理->扫一扫->出库单
| 物项出库(已核实)查询接口 | 用户使用APP出库扫码出库单号查询已核实出库物项详情信息 | 袁冰强(主)、赵波、赵闯 | 查询 | 核电项目管理->施工过程管理->物项->仓库管理->出库核实（已核实数据） | 物资管理->扫一扫->出库单
| 修改物项出库信息 | 用户使用APP根据ID更新出库信息，推送到Enpower登记 | 袁冰强(主)、赵波、赵闯 | 修改 | 核电项目管理->施工过程管理->物项->仓库管理->出库核实（已核实数据） | 物资管理->扫一扫->出库单->出库单详情
| 修改物项库存信息 | 用户使用APP根据ID更新库存信息，推送到Enpower登记 | 袁冰强(主)、赵波、赵闯 | 修改 | 核电项目管理->施工过程管理->物项->查询报表->库存查询（查询出库信息） | 物资管理->库存查询>库存单详情
| 物项退库(未核实)查询接口 | 用户使用APP扫码退库单号查询未核实退库物项详情信息 | 袁冰强(主)、赵波、赵闯 | 查询 | 核电项目管理->施工过程管理->物项->仓库管理->退库核实（待核实数据） | 物资管理->扫一扫->退库单
| 物项退库(已核实)查询接口 | 用户使用APP扫码退库单号查询已核实退库物项详情信息 | 袁冰强(主)、赵波、赵闯 | 查询 | 核电项目管理->施工过程管理->物项->仓库管理->退库核实（已核实数据） | 物资管理->扫一扫->退库单
| 修改物项退库信息 | 用户使用APP根据ID更新退库信息，推送到Enpower登记 | 袁冰强(主)、赵波、赵闯 | 修改 | 核电项目管理->施工过程管理->物项->仓库管理->退库核实（已核实数据） | 物资管理->扫一扫->退库单->退库单详情
| 查询今日入库量明细接口 | 用户使用APP查询今日入库量明细信息 | 袁冰强(主)、赵波、赵闯 | 查询 | 核电项目管理->施工过程管理->物项->查询报表->库存查询（右键按入库核实日期当日查询） | 物资管理->库存日报->今日入库
| 查询今日出库量明细接口 | 用户使用APP查询今日出库量明细信息 | 袁冰强(主)、赵波、赵闯 | 查询 | 核电项目管理->施工过程管理->物项->查询报表->出库记录查询（右键按签发日期未当日查询） | 物资管理->库存日报->今日出库
| 查询今日出库量（按部门）接口 | 用户使用APP按出库部门查询信息 | 袁冰强(主)、赵波、赵闯 | 查询 | 核电项目管理->施工过程管理->物项->查询报表->出库记录查询（右键按签发日期当日及领料部门联合查询） | 物资管理->库存日报->今日出库
| 物项库存查询接口 | 用户使用APP查询今物项库存信息 | 袁冰强(主)、赵波、赵闯 | 查询 | 核电项目管理->施工过程管理->物项->查询报表->库存查询 | 物资管理->库存查询>查询
| 物项出库记录查询接口 | 用户使用APP查询出库记录信息 | 袁冰强(主)、赵波、赵闯 | 查询 | 核电项目管理->施工过程管理->物项->查询报表->出库记录查询 | 物资管理->扫一扫->出库单
文件 | 文件失效通知单接口 | ENP推送失效通知到APP用户 | 袁冰强(主)、郭昌荣 | 推送 | 核电项目管理->文档管理->文件回收销毁管理->文件回收批准 （点击批准通过按钮） | 通知->文件失效通知 | 通知管理->失效通知
| 文件失效通知单（按人员）接口 | 用户使用APP按人员获取文件失效通知单相关数据 | 袁冰强(主)、郭昌荣 | 推送 | 核电项目管理->文档管理->文件借阅管理->文件归还登记 （点击归还按钮） | 通知->文件失效通知->通知详情 | 通知管理->失效通知->失效通知详情